## project
Team Cyber Dragon
[6 empty] | Period Highlight: |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Plan |  |  | Actual |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
iCyber Security Inc.
| PLAN | PLAN | ACTUAL | ACTUAL | PERCENT
ACTIVITY | START | DURATION | START | DURATION | COMPLETE | PERIODS/ Days
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Cyber Security Project | 1 | 30 | 1 | 30 | 25%
Assemble Team | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
CheckPoint 1 | 12 | 0 | 12 | 0
Write Project Scope Report (Checkpoint 1) | 1 | 7 | 1 | 5 | 35%
Determine Roles of Participants | 1 | 0 | 1 | 0 | 10%
Establish Repository/ Rep Manager | 1 | 30 | 1 | 30 | 85%
Develop Agile Stories | 3 | 9 | 3 | 9
Develop PseudoCode | 1 | 7 | 1 | 14
Develop Test Plan | 1 | 14 | 1 | 30
Draft UML Diagram | 7 | 14 | 7 | 14 | 85%
Start initial QT file | 1 | 1 | 1 | 30 | 50%
Start Project BackLog | 1 | 30 | 1 | 30 | 60%
Finalize Agile | 7 | 12 | 7 | 12 | 75%
Establish Coding Responsibilities | 1 | 14 | 1 | 14 | 100%
Establish Names of Functions | 7 | 20 | 7 | 20 | 60%
Establish Class Names | 7 | 3 | 7 | 3 | 0%
Agree on Layout (Main Window UI) | 7 | 3 | 7 | 3 | 50%
Write Classes and Functions | 7 | 7 | 7 | 7 | 0%
Write Client Code | 7 | 14 | 7 | 14 | 1%
Test Functions | 14 | 14 | 14 | 14 | 80%
Test Client | 14 | 14 | 14 | 14 | 0%
Test entire project | 20 | 10 | 20 | 10 | 0%
Debugging | 12 | 18 | 12 | 18 | 0%
Finalize UML for Presentation | 20 | 10 | 20 | 10 | 0%
Draft Demonstration | 20 | 10 | 20 | 10 | 44%
checkPoint 2: Day 26 | 26 | 0 | 26 | 4 | 0%
End Project Backlog | 30 | 0 | 30 | 0 | 50%
End Project (Demo) | 30 | 0 | 30 | 0 | 50%